## Slide 1: LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Plan de iteración
Riesgos
Casos de uso y requerimientos

## Slide 2: OBJETIVO DEL SISTEMA
El objetivo del sistema es la gestión de los cursos de extensión y de los inscriptos a estos, obteniendo un registro unificado de todos los datos de estos cursos e inscriptos, mejorando el filtrado de estos y facilitando así la creación de informes estadísticos dentro del área de extensión de la UNPA-UARG para los cursos propuesto a partir de diciembre del 2023 o en el inicio de clases del 2024 ya que el objetivo es finalizarlo dentro del segundo cuatrimestre del corriente año, abarcando el tiempo establecido para la aprobación de la materia Laboratorio de Desarrollo de Software que culmina con la entrega del proyecto finalizado.

## Slide 3: PLAN DE ITERACIÓN FASE 1

## Slide 4
Nombre de la Tarea | Inicio | Fin
Modelo de negocios (Chuchuy José Martín) | 08/09 | 15/09
Transcripción y resumen de Entrevista (Carla Gleadell) | 10/09 | 13/09
Desarrollar plan de Gestión de riesgos (Yohana Bahamonde) | 10/09 | 15/09
Realizar el seguimiento de los riesgos identificados (Yohana Bahamonde) | 13/09 | 15/09
Plan de estimación (Carla Gleadell) | 13/09 | 15/09
Estudio de Factibilidad (Chuchuy José Martín) | 12/09 | 15/09
Propuesta de desarrollo (Carla Gleadell) | 13/09 | 15/09
Especificación de requerimientos (Carla Gleadell – Chuchuy José Martín, Bahamonde Yohana) | 13/09 | 15/09
Herramientas y tecnologías Fase de Elaboración Iteración 1 | 15/09 | 19/09
Modelo de Casos de Uso Fase Elaboración Iteración 1 | 15/09 | 19/09
Modelo Arquitectónica Fase Elaboración Iteración 1 | 15/09 | 19/09
Cierre de iteración fase 1 | 21/09 | 22/09
Plan de Iteración Fase Elaboración Iteración 2 | 21/09 | 22/09

## Slide 5: RIESGOS

## Slide 6
Ref. | Categoría | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Factor
RK3 | Tecnología | Dado que no se conoce el tamaño de la base de datos, podria ocurrir problemas en la interaccion con la bd cuya funcionalidad no ha sido probada, lo que conduciria a no contar con una bd disponible para almacenar datos valiosos para los clientes. | 5 | 80% | 400
RK8 | Definición del Cliente | La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente | 5 | 70% | 350
RK20 | Definición del Cliente | Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados | 5 | 65% | 325
RK23 | Compromiso del Cliente | El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta | 5 | 65% | 325
RK26 | Definición del Cliente | Dado los cambios de autoridades de la unpa podría ocurrir incertidumbre en el proyecto, lo que conduciría a que el proyecto no se realice. | 5 | 60% | 300
RK40 | Cronograma | Se ha realizado una estimacion del tamaño y del tiempo llevara el trabajo | 4 | 75% | 300
RK41 | Cronograma | Se ha realizado el plan de iteración con los tiempos acordados | 4 | 75% | 300
RK42 | Complejidad | ¿Cuál es la complejidad de redactar los documentos solicitados? | 4 | 75% | 300
RK43 | Cronograma | Se han considerado si presenta dependencias | 4 | 70% | 280
RK44 | Experiencia y Capacidad | Existen integrantes del equipo de desarrollo que tienen un trabajo, lo cual cumplen 8 horas de jornada, bajara la velocidad de producir documentación | 4 | 70% | 280
RK60 | Compromiso del Cliente | El cliente esta enterado de como será la solución | 5 | 55% | 275
RK61 | Cronograma | El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar | 4 | 65% | 260
RK63 | Complejidad | El soporte involucra a muchas áreas de la Universidad | 4 | 65% | 260
RK68 | Tecnología | Dado que el producto debe interactuar con sistemas externos que no se conocen, podría ocurrir problemas de integración con otros sistemas, lo que conduciría a poner en riesgo la seguridad de la información. | 5 | 50% | 250
RK69 | Experiencia y Capacidad | Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programación PHP, podría ocurrir falta de experiencia en un lenguaje de programación, lo que conduciría a demoras en la entrega del producto. | 4 | 60% | 240
RK70 | Cronograma | Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración | 4 | 60% | 240
RK87 | Legal y Contractual | Dado los cambios en la normativa 242 podría ocurrir que no se utilicen los formularios de inscripción, lo que conduciría a que no se pueda realizar la inscripción. | 3 | 75% | 225
RK89 | Experiencia y Capacidad | El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares | 4 | 56% | 224
RK109 | Experiencia y Capacidad | ¿Disponemos de gente suficiente con los conocimientos necesarios? | 4 | 55% | 220
RK110 | Experiencia y Capacidad | ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? | 4 | 50% | 200
RK156 | Definición del Cliente | Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente | 5 | 30% | 150
RK158 | Duración y Tamaño | Cuantos tipos de clientes se tienen | 3 | 45% | 135
RK159 | Duración y Tamaño | ¿En cuántas areas se desarrollará la solución? | 3 | 35% | 105
RK203 | Tecnología | Ya esta familiarizado con la aplicacion de terceros en otros proyectos | 5 | 15% | 75
RK206 | Legal y Contractual | Pueden producirse intercambio de información confidencial entre equipos de desarrollo diferentes | 3 | 20% | 60

## Slide 7: REQUERIMIENTOS

## Slide 8
El sistema permitirá la gestión de usuarios
El sistema permitirá la gestión de cursos
El sistema permitirá la asignación de un docente o profesional a un curso
Una vez creado el curso, el sistema permitirá a los usuarios inscribirse
Los usuarios administrativos podrán descargar una plantilla en formato Excel con los usuarios inscriptos
El sistema permitirá la creación del archivo Valores Separados por Comas (.csv)
El sistema se conectará con UARGFlow
El sistema seguirá la normativa N°242 en la creación de un nuevo curso

## Slide 9: CASOS DE USO