## Plantilla
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | KIUSH
| Gestor de Proyecto: | Yield Yielders - Bahamonde, Chuchuy y Gleadell
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Usuario administrativo | Complejo | Encargada de la gestión de usuarios | 3 | 1 | 3
| Encargado/a de gestion de cursos | Complejo | Encargados de la gestión de cursos | 3 | 4 | 12
| Interesado | Complejo | Navega en el sistema, inscriptos | 3 | 1 | 3
| BD UARGFlow | Simple | Externa, registro de usuarios administrativos | 1 | 0 | 0
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 18
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Gestionar usuario | 1 pantalla, 4 extensiones | 5 | Intermedio | 10
| CU2: Cargar usuario | 1 pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU3: Eliminar usuario | 1 pantalla, 2BD | 3 | Simple | 5
| CU4: Modificar usuario | 1 pantallas, 2BD | 3 | Simple | 5
| CU5: Buscar usuario | 1 pantalla, 1BD, 2 extensiones | 4 | Intermedio | 10
| CU6: Gestionar curso | 1 pantalla, 4 extensiones | 5 | Intermedio | 10
| CU7: Cargar curso | 1 pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU8: Buscar curso | 1 pantalla, 1BD, 3 extensiones | 5 | Intermedio | 10
| CU9: Modificar curso | 1 pantalla, 1BD, 1 extension | 3 | Simple | 5
| CU10: Asignar docente al curso | 1 pantalla, 1BD | 2 | Simple | 5
| CU11: Descargar archivo csv | 1 pantalla, 1BD | 2 | Simple | 5
| CU12: Descargar lista de inscriptos | 1 pantalla, 1BD | 2 | Simple | 5
| CU13: Eliminar curso | 1 pantalla, 2BD | 3 | Simple | 5
| CU14: Buscar inscripto | 1 pantalla, 2 extensiones, 1BD | 4 | Intermedio | 10
| CU:15 Cargar inscripto | 1 pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU16: Modificar inscripto | 2 pantalla, 2BD | 4 | Intermedio | 10
| CU17: Preinscribirse a curso | 2 pantalla, 1BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 45
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 63
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Arquitectura centralizada | 2 | 3 | 6 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Relativamente rápido | 2 | 4 | 8
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | Incrementa su eficiencia | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | Complejidad intermedia | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 3 | 3
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Debe ser entendible por el usuario | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Debe funcionar en plataforma web | 2 | 3 | 6
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Se puede ampliar | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | No hay accesos concurrentes | 1 | 2 | 2
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Niveles de acceso | 1 | 4 | 4
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | Conexión con UARGFlow | 1 | 4 | 4
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 50.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.105
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo conoce el proceso iterativo y creciente | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Poca experiencia | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Experiencia de las catedras previas | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Experiencia de las catedras previas | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Motivados por aprobación de la materia | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Requerimientos modificables | 2 | 3 | 6
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | No se dedica tiempo completo | -1 | 2 | -2
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Experiencia de las catedras previas | -1 | 1 | -1
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 18
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.86
[5 empty] | FPA desfavorables | 1
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 59.8689
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 3 |  |  | 3
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 1197.378 | 1197.378 | 179.6067
Esfuerzo (mes-h) | 6.8033 | 6.8033 | 1.0205
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 6.8033 | 6.8033 | 1.0205
| Actividades restantes | 60% | 10.2049 | 10.2049 | 1.5307
|  | 100% | 17.0082 | 17.0082 | 2.5512
9. NUMERO PERSONAS | 3
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 5.6694 | 5.6694 | 0.85041
Note on C7: Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C15: Ejemplo: contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B40: ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B41: ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B42: ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B43: ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B44: ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B45: ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B46: ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B47: ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B48: ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B49: ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B50: ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B51: ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B52: ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B58: Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B59: ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B60: Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B61: Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B62: Motivación del equipo.
Note on B63: Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B64: Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B65: Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G75: Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B81: Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B84: Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B87: Lo debe sugerir el estimador.