## Portada
Gestión de Riesgos
Anexo 1. Identificación, Evaluación y Análisis
KIUSH
Iteración N° 1, Fase 1
Yield Yielders - Bahamonde Yohana,
Chuchuy José Martín, Gleadell Carla

## Identificación y Evaluación
Compromiso del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dado que el cliente esta enterado de como sera la solucion, podria ocurrir mala-interpretaciones , lo que produciria un debate entre el cliente, que no era el sistema que esperaba. | Si | La mayoria | Algo | Nada | 2 | SI
El cliente entiende la importancia del proyecto | Si |  |  | No | 0
El cliente es capaz de involucrarse cuando sea necesario en el proyecto | Si | Muchos | Algunos | No | 1
El equipo del cliente tiene experiencia con proyectos similares | Si | Alguna | Muy poca | No | 1
Dinámica de cambios alta por parte del cliente | Baja | Media | Alta | Muy baja | 0
Dado que el cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta, podria ocurrir que no sea el sistema como él esperaba, lo que conduciria volver a realizar entrevistas y un retraso en el proceso de desarrollo del software. | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 6 | 6
Puntos Posibles |  |  |  |  | 18
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.6667
Comentarios:
Definición del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dado que nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente, podria ocurrir que en el momento que se vaya desarrollando el sistema, surgan nuevos requerimiento, lo que produciria un cambio en todas las documentaciones previamente terminadas y entregadas. | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Dado que los requerimientos del cliente están entendidos y documentados, podria ocurrir que luego el cliente cambie los requerimientos, lo que conduciria un retraso en la planificacion y en los tiempos de entrega. | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Los objetivos del proyecto están definidos y son claros | Si | La mayoria | Algo | No | 0
El proyecto esta alineado con la definicion de meta de la Universidad | Si | La mayoria | Algo | No | 0
Dada la propuesta del sistema podria ocurrir cambios en las operaciones diarias y procesos del area de extension, lo que conduciria a tener dificultades al cliente, de poder acostumbrarse al sistema. | No | Algo | Muchos | Si | 2 | SI
Es necesaria la traducción a varios idiomas | No |  |  | Si | 0
Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas | Si | La mayoria | Algunas | No | 0
Dado los cambios de autoridades de la unpa podria ocurrir incertidumbre en el proyecto, lo que conduciria a que el proyecto no se realice. | No | Algunas | La mayoria | Si | 2 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 8 | 8
Puntos Posibles |  |  |  |  | 24
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.6667
Comentarios:
Cronograma | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dado que el tiempo planificado es realista, podria ocurrir un amontonamiento de documentos, que produciria un tiempo muy ajustado para poder desarrollar la documentacion en el tiempo definido. | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Dado que no se ha realizado una estimacion del tamaño y del tiempo que llevara el trabajo, podria ocurrir un nuevo requerimiento no contemplado, lo que produciria un retraso en el desarrollo de la especificacion de requerimientos de software. | No | Algo | La mayoria | Si | 3 | SI
Dado que se ha realizado el plan de iteracion con los tiempos acordados, podria ocurrir un contratiempo en el desarrollo de la documentacion, lo que conduciria volver a re-definir las fechas del plan. | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia, podria ocurrir que cada documentacion que se entregue, presente dependencias entre ellas, lo que produciria un retraso en el desarrollo del proyecto y en la planificacion. | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Dado que se han considerado las limitaciones de las fechas, podria ocurrir que se nos junten con otros documentos atrasados, lo que produciria un tiempo ajustado para lograr cumplir con la planificacion. | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Todas las documentaciones entregables han sido definidos | Si | La mayoria | Algo | No | 1
El cronograma cuenta con un detalle suficiente para llevar un estricto control de los entregables | Si |  |  | No | 0
Se han considerado herramientas que permitan el seguimiento y control del cronograma? | Si |  |  | No | 0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 8 | 12
Puntos Posibles |  |  |  |  | 24
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2
Comentarios:
Experiencia y Capacidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dado que la solución propuesta no ha sido implementada anteriormente, podria ocurrir problemas inoportunos desconocidos, lo que produciria un daño con la planificacion y con el desarrollo del sistema. | Si- Muchas veces | Si- una o dos veces | Proyectos similares están en progreso | No | 3 | SI
Dado que disponemos de miembros del equipo de desarrollo, con los conocimientos basicos, debido a sus experiencias laborales y sus estudios de la carrera, podria ocurrir mas de una solucion,lo que produciria un debate entre los miembros. | Si | La mayoria | Limitado | No | 2 | SI
¿Disponemos de consultores con conocimiento del desarrollo de proyectos dentro de nuestro equipo de proyecto? | Si | La mayoria | Algunos | No | 0
Dado que el equipo de proyecto no tiene conocimientos en el desarrollo de soluciones, podria ocurrir un evento inesperado en el desarrollo, lo que produciria un problema para el equipo, donde pone a prueba sus capacidades para enfrentar estos casos. | Si | La mayoria | Limitado | No | 2 | SI
¿Tenemos la capacidad suficiente para llevar a cabo el proyecto? | Si | La mayoria | Limitado | No | 1
Disponemos del hardaware adecuado para desarrollo y pruebas | Si | Algunos |  | No | 0
Todo el equipamiento y herramientas necesarias están disponibles para el desarrollo | Si | La mayoria, algunos ya se ordenaron | Algunos, la mayoria ya fueron ordenados | No | 1
Los recursos que serán necesarios están libres de compromisos de otros proyectos | Si | La mayoria | Algunos | No | 0
Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programacion PHP, podria ocurrir falta de experiencia en un lenguaje de programacion, lo que conduciria a demoras en la entrega del producto. | Si |  |  | No | 3 | SI
Dado que algunos de los integrantes del equipo de desarrollo tienen un trabajo,que cumplen 8 horas de jornada, podria ocurrir que baje la velocidad de producir documentacion, lo que produciria un retraso en los tiempo de entrega. | No |  |  | Si | 6 | SI
Existen integrantes del equipo de desarrollo que tienen un trabajo, lo cual cumplen 8 horas de jornada, bajara la velocidad de producir documentacion | Si |  |  | No | 0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 11 | 18
Puntos Posibles |  |  |  |  | 33
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.1818
Comentarios:
Duración y Tamaño | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Cuánto tiempo llevará a nuestro equipo de desarrollo finalizar el proyecto? | 6 meses | 1-2 años |  | Mas de 2 años | 1
¿Cuál es el tamaño máximo estimado del grupo de proyecto (tanto del cliente como el equipo de desarrollo)? | <5 personas | <10 personas | <15 personas | >=15 personas | 1
Dado que se conoce otras areas involucradas, como apoyo, para trabajar con el area de extension, podria ocurrir cambios en la forma de presentacion de los datos (menu), lo que produciria diferencias entre si. | 1 area | 2 areas | 3 areas | 4 o mas areas | 2 | SI
¿Cuántas Areas del cliente deben funcionar juntos en el proyecto? | 1 | 2 | 3 | 4 o mas | 1
Dado que el area de extension trabaja estrechamente en conjunto con otras areas de la universidad, podria ocurrir nuevos roles de usurios que utilizarian el nuevo sistema, lo que produciria una nueva definicion de actores del diagrama de casos de uso, si no se llega a entender bien su desempeño que tiene dentro de esa area. | 1 persona | 2 personas | 3 personas | >3 personas | 4 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 5 | 9
Puntos Posibles |  |  |  |  | 15
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.8
Comentarios:
Legal y Contractual | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Se están usando términos y condiciones estándares en el desarrollo definido por la universidad | Si |  |  | No | 0
Si estamos usando nuevas tecnologías, ¿Estamos infringiendo alguna patente? | No |  |  | Si | 0
¿Disponemos de todas las aprobaciones y permisos? (de las autoridades academicas) | Si |  |  | No | 0
Pueden producirse intercambio de información confidencial entre equipos de desarrollo diferentes | No |  |  | Si | 0
Dado los cambios en la normativa 242 podria ocurrir que no se utilicen los formularios de inscripcion, lo que conduciria a que no se pueda realizar la inscripcion. | No |  |  | Si | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 5 | 3
Puntos Posibles |  |  |  |  | 15
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 0.6
Comentarios:
Tecnología | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
El sistema Universitario puede cubrir el alcance con las tecnologías actualmente existentes? | Si |  | Con algunas futuras | No | 0
¿Se usarán nuevos productos en el proyecto? | Si |  |  | No | 0
Podemos cumplir con todos los requisitos estándar? | Si |  |  | No | 0
¿Tenemos acceso al código fuente del software de terceros en caso de fallo? | Si |  | No se sabe | No | 0
Si se incorpora software de terceros en la solución, ¿estamos seguros de que podemos adaptarlo con las necesidades? | Si |  |  | No | 0
Toda la universidad hace uso de las herramientas de Google | Si | Algunos |  | No | 1
Dado que el desarrollo del nuevo sistema, tendra que estar familiarizado con aplicaciones de terceros de otros proyectos, podria ocurrir dificultades de comprension del lenguaje, lo que produciria un retraso en los tiempos planificados y arriesgando tambien que con una modificacion, deje de funcionar el sistema UARG-Flow. | Si |  |  | No | 4 | SI
Dado el avance tecnológico se puede cambiar la tecnología de desarrollo durante el proyecto y afectar lo antes desarrollado | No | Poco | Mucho | No | 0
Dado que no se conoce el tamaño de la base de datos, podria ocurrir problemas en la interaccion con la bd cuya funcionalidad no ha sido probada, lo que conduciria a no contar con una bd disponible para almacenar datos valiosos para los clientes. | No |  |  | Si | 3 | SI
Dado que el producto debe interactuar con sistemas externos que no se conocen, podria ocurrir problemas de integracion con otros sistemas, lo que conduciria a poner en riesgo la seguridad de la informacion. | No |  |  | Si | 5 | SI
Dificultades al incorporar UARGFlow en la instalacion de los equipos | No | Poco | Algunas veces | Si | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 11 | 14
Puntos Posibles |  |  |  |  | 33
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.1212
Comentarios:
Complejidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dado que al redactar los documentos solicitados es complejo, podria ocurrir un retraso en los tiempos de entregar, por no tener terminado la documentacion anterior, lo que produciria un retraso en la planificacion. | Poca |  | Media | Alta | 3 | SI
¿La solución requerida se adecua a uno o más de las areas de interés de nuestra Universidad? | Si |  |  | No | 0
¿Cuál es el nivel de compromiso de la Universidad con las tecnologías emergentes empleadas en el proyecto? | Muy alto | Alto | Medio | Bajo/ Desconocido | 0
Dado que el soporte de sistemas de la UNPA-UARG involucra a muchas areas de la Universidad, podria ocurrir que intenten adaptar o solucionar los problemas a futuro del software a desarrollar, lo que produciria un cambio en el software. | No | Algunos | La mayoria | Si | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 4 | 6
Puntos Posibles |  |  |  |  | 12
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2
Comentarios:
Aspectos Financieros | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Subcontratistas | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos | Impacto | Peso | # Preguntas | Ptos. Posibles | Ptos. | Rating | Porcentaje
Compromiso del Cliente | 5 | 12.2% | 6 | 18 | 6 | 1.6667 | 4.065%
Definición del Cliente | 5 | 12.2% | 8 | 24 | 8 | 1.6667 | 4.065%
Cronograma | 4 | 9.756% | 8 | 24 | 12 | 2 | 4.878%
Experiencia y Capacidad | 4 | 9.756% | 11 | 33 | 18 | 2.1818 | 5.322%
Duración y Tamaño | 3 | 7.317% | 5 | 15 | 9 | 1.8 | 4.39%
Legal y Contractual | 3 | 7.317% | 5 | 15 | 3 | 0.6 | 1.463%
Tecnología | 5 | 12.2% | 11 | 33 | 14 | 2.1212 | 5.174%
Complejidad | 4 | 9.756% | 4 | 12 | 6 | 2 | 4.878%
Aspectos Financieros | 3 | 7.317% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Subcontratistas | 5 | 12.2% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Puntuación Riesgos | 41 | 100% | 58 | 174 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Análisis
Ref. | Categoría | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Factor
1 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
2 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
3 | Cronograma | Dado que el tiempo planificado es realista, podria ocurrir un amontonamiento de documentos, que produciria un tiempo muy ajustado para poder desarrollar la documentacion en el tiempo definido. | 4 | 90% | 360
4 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
5 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
6 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
7 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
8 | Cronograma | Dado que se ha realizado el plan de iteracion con los tiempos acordados, podria ocurrir un contratiempo en el desarrollo de la documentacion, lo que conduciria volver a re-definir las fechas del plan. | 4 | 80% | 320
9 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
10 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
11 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
12 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
13 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
14 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
15 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
16 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
17 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
18 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
19 | Experiencia y Capacidad |  | 4 | 85% | 340
20 | Complejidad | Dado que al redactar los documentos solicitados es complejo, podria ocurrir un retraso en los tiempos de entregar, por no tener terminado la documentacion anterior, lo que produciria un retraso en la planificacion. | 4 | 75% | 300
21 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
22 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
23 | Cronograma | Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia, podria ocurrir que cada documentacion que se entregue, presente dependencias entre ellas, lo que produciria un retraso en el desarrollo del proyecto y en la planificacion. | 4 | 70% | 280
24 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
25 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
26 | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos de los integrantes del equipo de desarrollo tienen un trabajo,que cumplen 8 horas de jornada, podria ocurrir que baje la velocidad de producir documentacion, lo que produciria un retraso en los tiempo de entrega. | 4 | 70% | 280
27 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
28 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
29 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
30 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
31 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
32 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
33 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
34 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
35 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
36 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
37 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
38 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
39 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
40 | Cronograma | Dado que se han considerado las limitaciones de las fechas, podria ocurrir que se nos junten con otros documentos atrasados, lo que produciria un tiempo ajustado para lograr cumplir con la planificacion. | 4 | 70% | 280
41 | Tecnología | Dado que el producto debe interactuar con sistemas externos que no se conocen, podria ocurrir problemas de integracion con otros sistemas, lo que conduciria a poner en riesgo la seguridad de la informacion. | 5 | 50% | 250
42 | Experiencia y Capacidad | Dado que disponemos de miembros del equipo de desarrollo, con los conocimientos basicos, debido a sus experiencias laborales y sus estudios de la carrera, podria ocurrir mas de una solucion,lo que produciria un debate entre los miembros. | 4 | 55% | 220
43 | Experiencia y Capacidad | Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programacion PHP, podria ocurrir falta de experiencia en un lenguaje de programacion, lo que conduciria a demoras en la entrega del producto. | 4 | 50% | 200
44 | Tecnología | Dado que no se conoce el tamaño de la base de datos, podria ocurrir problemas en la interaccion con la bd cuya funcionalidad no ha sido probada, lo que conduciria a no contar con una bd disponible para almacenar datos valiosos para los clientes. | 5 | 40% | 200
45 | Cronograma |  | 4 |  | 0
46 | Cronograma |  | 4 |  | 0
47 | Cronograma |  | 4 |  | 0
48 | Cronograma |  | 4 |  | 0
49 | Cronograma |  | 4 |  | 0
50 | Cronograma |  | 4 |  | 0
51 | Cronograma |  | 4 |  | 0
52 | Cronograma |  | 4 |  | 0
53 | Cronograma |  | 4 |  | 0
54 | Cronograma |  | 4 |  | 0
55 | Cronograma |  | 4 |  | 0
56 | Cronograma |  | 4 |  | 0
57 | Cronograma |  | 4 |  | 0
58 | Cronograma |  | 4 |  | 0
59 | Cronograma |  | 4 |  | 0
60 | Cronograma | Dado que no se ha realizado una estimacion del tamaño y del tiempo que llevara el trabajo, podria ocurrir un nuevo requerimiento no contemplado, lo que produciria un retraso en el desarrollo de la especificacion de requerimientos de software. | 4 | 40% | 160
61 | Experiencia y Capacidad | Dado que el equipo de proyecto no tiene conocimientos en el desarrollo de soluciones, podria ocurrir un evento inesperado en el desarrollo, lo que produciria un problema para el equipo, donde pone a prueba sus capacidades para enfrentar estos casos. | 4 | 40% | 160
62 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
63 | Experiencia y Capacidad | Dado que la solución propuesta no ha sido implementada anteriormente, podria ocurrir problemas inoportunos desconocidos, lo que produciria un daño con la planificacion y con el desarrollo del sistema. | 4 | 40% | 160
64 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
65 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
66 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
67 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
68 | Definición del Cliente | Dada la propuesta del sistema podria ocurrir cambios en las operaciones diarias y procesos del area de extension, lo que conduciria a tener dificultades al cliente, de poder acostumbrarse al sistema. | 5 | 30% | 150
69 | Compromiso del Cliente | Dado que el cliente esta enterado de como sera la solucion, podria ocurrir mala-interpretaciones , lo que produciria un debate entre el cliente, que no era el sistema que esperaba. | 5 | 30% | 150
70 | Definición del Cliente | Dado que nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente, podria ocurrir que en el momento que se vaya desarrollando el sistema, surgan nuevos requerimiento, lo que produciria un cambio en todas las documentaciones previamente terminadas y entregadas. | 5 | 30% | 150
71 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
72 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
73 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
74 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
75 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
76 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
77 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
78 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
79 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
80 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
81 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
82 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
83 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
84 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
85 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
86 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
87 | Definición del Cliente | Dado que los requerimientos del cliente están entendidos y documentados, podria ocurrir que luego el cliente cambie los requerimientos, lo que conduciria un retraso en la planificacion y en los tiempos de entrega. | 5 | 20% | 100
88 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
89 | Tecnología | Dado que el desarrollo del nuevo sistema, tendra que estar familiarizado con aplicaciones de terceros de otros proyectos, podria ocurrir dificultades de comprension del lenguaje, lo que produciria un retraso en los tiempos planificados y arriesgando tambien que con una modificacion, deje de funcionar el sistema UARG-Flow. | 5 | 15% | 75
90 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
91 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
92 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
93 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
94 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
95 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
96 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
97 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
98 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
99 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
100 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
101 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
102 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
103 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
104 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
105 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
106 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
107 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
108 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
109 | Legal y Contractual | Dado los cambios en la normativa 242 podria ocurrir que no se utilicen los formularios de inscripcion, lo que conduciria a que no se pueda realizar la inscripcion. | 3 | 20% | 60
110 | Duración y Tamaño | Dado que el area de extension trabaja estrechamente en conjunto con otras areas de la universidad, podria ocurrir nuevos roles de usurios que utilizarian el nuevo sistema, lo que produciria una nueva definicion de actores del diagrama de casos de uso, si no se llega a entender bien su desempeño que tiene dentro de esa area. | 3 | 20% | 60
111 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
112 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
113 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
114 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
115 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
116 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
117 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
118 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
119 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
120 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
121 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
122 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
123 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
124 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
125 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
126 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
127 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
128 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
129 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
130 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
131 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
132 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
133 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
134 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
135 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
136 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
137 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
138 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
139 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
140 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
141 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
142 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
143 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
144 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
145 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
146 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
147 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
148 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
149 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
150 | Tecnología |  | 5 |  | 0
151 | Tecnología |  | 5 |  | 0
152 | Tecnología |  | 5 |  | 0
153 | Tecnología |  | 5 |  | 0
154 | Tecnología |  | 5 |  | 0
155 | Tecnología |  | 5 |  | 0
156 | Duración y Tamaño | Dado que se conoce otras areas involucradas, como apoyo, para trabajar con el area de extension, podria ocurrir cambios en la forma de presentacion de los datos (menu), lo que produciria diferencias entre si. | 3 | 20% | 60
157 | Tecnología |  | 5 |  | 0
158 | Compromiso del Cliente | Dado que el cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta, podria ocurrir que no sea el sistema como él esperaba, lo que conduciria volver a realizar entrevistas y un retraso en el proceso de desarrollo del software. | 5 | 10% | 50
159 | Definición del Cliente | Dado los cambios de autoridades de la unpa podria ocurrir incertidumbre en el proyecto, lo que conduciria a que el proyecto no se realice. | 5 | 10% | 50
160 | Tecnología |  | 5 |  | 0
161 | Tecnología |  | 5 |  | 0
162 | Tecnología |  | 5 |  | 0
163 | Tecnología |  | 5 |  | 0
164 | Tecnología |  | 5 |  | 0
165 | Tecnología |  | 5 |  | 0
166 | Tecnología |  | 5 |  | 0
167 | Tecnología |  | 5 |  | 0
168 | Tecnología |  | 5 |  | 0
169 | Tecnología |  | 5 |  | 0
170 | Tecnología |  | 5 |  | 0
171 | Tecnología |  | 5 |  | 0
172 | Tecnología |  | 5 |  | 0
173 | Tecnología |  | 5 |  | 0
174 | Tecnología |  | 5 |  | 0
175 | Tecnología |  | 5 |  | 0
176 | Tecnología |  | 5 |  | 0
177 | Tecnología |  | 5 |  | 0
178 | Tecnología |  | 5 |  | 0
179 | Tecnología |  | 5 |  | 0
180 | Tecnología |  | 5 |  | 0
181 | Tecnología |  | 5 |  | 0
182 | Tecnología |  | 5 |  | 0
183 | Tecnología |  | 5 |  | 0
184 | Tecnología |  | 5 |  | 0
185 | Tecnología |  | 5 |  | 0
186 | Tecnología |  | 5 |  | 0
187 | Tecnología |  | 5 |  | 0
188 | Tecnología |  | 5 |  | 0
189 | Tecnología |  | 5 |  | 0
190 | Tecnología |  | 5 |  | 0
191 | Tecnología |  | 5 |  | 0
192 | Tecnología |  | 5 |  | 0
193 | Tecnología |  | 5 |  | 0
194 | Tecnología |  | 5 |  | 0
195 | Tecnología |  | 5 |  | 0
196 | Tecnología |  | 5 |  | 0
197 | Tecnología |  | 5 |  | 0
198 | Tecnología |  | 5 |  | 0
199 | Tecnología |  | 5 |  | 0
200 | Tecnología |  | 5 |  | 0
201 | Tecnología |  | 5 |  | 0
202 | Tecnología |  | 5 |  | 0
203 | Complejidad | Dado que el soporte de sistemas de la UNPA-UARG involucra a muchas areas de la Universidad, podria ocurrir que intenten adaptar o solucionar los problemas a futuro del software a desarrollar, lo que produciria un cambio en el software. | 4 | 10% | 40
204 | Complejidad |  | 4 |  | 0
205 | Complejidad |  | 4 |  | 0
206 | Legal y Contractual |  | 3 | 0% | 0
207 | Complejidad |  | 4 |  | 0
208 | Complejidad |  | 4 |  | 0
209 | Complejidad |  | 4 |  | 0
210 | Complejidad |  | 4 |  | 0
211 | Complejidad |  | 4 |  | 0
212 | Complejidad |  | 4 |  | 0
213 | Complejidad |  | 4 |  | 0
214 | Complejidad |  | 4 |  | 0
215 | Complejidad |  | 4 |  | 0
216 | Complejidad |  | 4 |  | 0
217 | Complejidad |  | 4 |  | 0
218 | Complejidad |  | 4 |  | 0
219 | Complejidad |  | 4 |  | 0
220 | Complejidad |  | 4 |  | 0
221 | Complejidad |  | 4 |  | 0
222 | Complejidad |  | 4 |  | 0
223 | Complejidad |  | 4 |  | 0
224 | Complejidad |  | 4 |  | 0
225 | Complejidad |  | 4 |  | 0
226 | Complejidad |  | 4 |  | 0
227 | Complejidad |  | 4 |  | 0
228 | Complejidad |  | 4 |  | 0
229 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
230 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
231 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
232 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
233 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
234 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
235 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
236 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
237 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
238 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
239 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
240 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
241 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
242 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
243 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
244 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
245 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
246 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
247 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
248 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
249 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
250 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
251 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
252 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
253 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
254 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
255 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
256 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
257 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
258 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
259 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
260 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
261 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
262 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
263 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
264 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
265 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
266 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
267 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
268 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
269 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
270 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
271 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
272 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
273 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
274 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
275 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
276 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
277 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
278 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
279 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
280 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
281 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
282 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0