## Portada
Gestión de Riesgos
Anexo 1. Identificación, Evaluación y Análisis
KIUSH
Iteración N° 1, Fase 1
Yield Yielders - Bahamonde Yohana,
Chuchuy José Martín, Gleadell Carla

## Identificación y Evaluación
Compromiso del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
El cliente esta enterado de como sera la solucion | Si | La mayoria | Algo | Nada | 2 | SI
El cliente entiende la importancia del proyecto | Si |  |  | No | 0
El cliente es capaz de involucrarse cuando sea necesario en el proyecto | Si | Muchos | Algunos | No | 1
El equipo del cliente tiene experiencia con proyectos similares | Si | Alguna | Muy poca | No | 1
Dinámica de cambios alta por parte del cliente | Baja | Media | Alta | Muy baja | 0
El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 6 | 6
Puntos Posibles |  |  |  |  | 18
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.6667
Comentarios:
Definición del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Los objetivos del proyecto están definidos y son claros | Si | La mayoria | Algo | No | 0
El proyecto esta alineado con la definicion de meta de la Universidad | Si | La mayoria | Algo | No | 0
La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente | No | Algo | Muchos | Si | 2 | SI
Es necesaria la traducción a varios idiomas | No |  |  | Si | 0
Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas | Si | La mayoria | Algunas | No | 0
Dado los cambios de autoridades de la unpa podria ocurrir incertidumbre en el proyecto, lo que conduciria a que el proyecto no se realice. | No | Algunas | La mayoria | Si | 2 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 8 | 8
Puntos Posibles |  |  |  |  | 24
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.6667
Comentarios:
Cronograma | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Se ha realizado una estimacion del tamaño y del tiempo llevara el trabajo | Si | La mayoria | Algo | No | 3 | SI
Se ha realizado el plan de iteracion con los tiempos acordados | Si | La mayoria | Algo | No | 3 | SI
Se han considerado si presenta dependencias | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración | Si | La mayoria | Algo | No | 2 | SI
Todas las documentaciones entregables han sido definidos | Si | La mayoria | Algo | No | 1
El cronograma cuenta con un detalle suficiente para llevar un estricto control de los entregables | Si |  |  | No | 0
Se han considerado herramientas que permitan el seguimiento y control del cronograma? | Si |  |  | No | 0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 8 | 13
Puntos Posibles |  |  |  |  | 24
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.1667
Comentarios:
Experiencia y Capacidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? | Si- Muchas veces | Si- una o dos veces | Proyectos similares están en progreso | No | 3 | SI
¿Disponemos de gente suficiente con los conocimientos necesarios? | Si | La mayoria | Limitado | No | 2 | SI
¿Disponemos de consultores con conocimiento del desarrollo de proyectos dentro de nuestro equipo de proyecto? | Si | La mayoria | Algunos | No | 0
El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares | Si | La mayoria | Limitado | No | 2 | SI
¿Tenemos la capacidad suficiente para llevar a cabo el proyecto? | Si | La mayoria | Limitado | No | 1
Disponemos del hardaware adecuado para desarrollo y pruebas | Si | Algunos |  | No | 0
Todo el equipamiento y herramientas necesarias están disponibles para el desarrollo | Si | La mayoria, algunos ya se ordenaron | Algunos, la mayoria ya fueron ordenados | No | 1
Los recursos que serán necesarios están libres de compromisos de otros proyectos | Si | La mayoria | Algunos | No | 0
Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programacion PHP, podria ocurrir falta de experiencia en un lenguaje de programacion, lo que conduciria a demoras en la entrega del producto. | Si |  |  | No | 3 | SI
Existen integrantes del equipo de desarrollo que tienen un trabajo, lo cual cumplen 8 horas de jornada, bajara la velocidad de producir documentacion | No |  |  | Si | 6 | SI
Existen integrantes del equipo de desarrollo que tienen un trabajo, lo cual cumplen 8 horas de jornada, bajara la velocidad de producir documentacion | Si |  |  | No | 0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 11 | 18
Puntos Posibles |  |  |  |  | 33
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.1818
Comentarios:
Duración y Tamaño | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Cuánto tiempo llevará a nuestro equipo de desarrollo finalizar el proyecto? | 6 meses | 1-2 años |  | Mas de 2 años | 1
¿Cuál es el tamaño máximo estimado del grupo de proyecto (tanto del cliente como el equipo de desarrollo)? | <5 personas | <10 personas | <15 personas | >=15 personas | 1
¿En cuántas areas se desarrollará la solución? | 1 | 2 | 3 | 4 o mas | 2 | SI
¿Cuántas Areas del cliente deben funcionar juntos en el proyecto? | 1 | 2 | 3 | 4 o mas | 1
Cuantos tipos de clientes se tienen | 1 | 2 | 3 | >3 | 4 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 5 | 9
Puntos Posibles |  |  |  |  | 15
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.8
Comentarios:
Legal y Contractual | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Se están usando términos y condiciones estándares en el desarrollo definido por la universidad | Si |  |  | No | 0
Si estamos usando nuevas tecnologías, ¿Estamos infringiendo alguna patente? | No |  |  | Si | 0
¿Disponemos de todas las aprobaciones y permisos? (de las autoridades academicas) | Si |  |  | No | 0
Pueden producirse intercambio de información confidencial entre equipos de desarrollo diferentes | No |  |  | Si | 3 | SI
Dado los cambios en la normativa 242 podria ocurrir que no se utilicen los formularios de inscripcion, lo que conduciria a que no se pueda realizar la inscripcion. | No |  |  | Si | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 5 | 6
Puntos Posibles |  |  |  |  | 15
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.2
Comentarios:
Tecnología | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
El sistema Universitario puede cubrir el alcance con las tecnologías actualmente existentes? | Si |  | Con algunas futuras | No | 0
¿Se usarán nuevos productos en el proyecto? | Si |  |  | No | 0
Podemos cumplir con todos los requisitos estándar? | Si |  |  | No | 0
¿Tenemos acceso al código fuente del software de terceros en caso de fallo? | Si |  | No se sabe | No | 0
Si se incorpora software de terceros en la solución, ¿estamos seguros de que podemos adaptarlo con las necesidades? | Si |  |  | No | 0
Toda la universidad hace uso de las herramientas de Google | Si | Algunos |  | No | 1
Ya esta familiarizado con la aplicacion de terceros en otros proyectos | Si |  |  | No | 4 | SI
Dado el avance tecnológico se puede cambiar la tecnología de desarrollo durante el proyecto y afectar lo antes desarrollado | No | Poco | Mucho | No | 0
Dado que no se conoce el tamaño de la base de datos, podria ocurrir problemas en la interaccion con la bd cuya funcionalidad no ha sido probada, lo que conduciria a no contar con una bd disponible para almacenar datos valiosos para los clientes. | No |  |  | Si | 3 | SI
Dado que el producto debe interactuar con sistemas externos que no se conocen, podria ocurrir problemas de integracion con otros sistemas, lo que conduciria a poner en riesgo la seguridad de la informacion. | No |  |  | Si | 5 | SI
Dificultades al incorporar UARGFlow en la instalacion de los equipos | No | Poco | Algunas veces | Si | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 11 | 14
Puntos Posibles |  |  |  |  | 33
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.1212
Comentarios:
Complejidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Cuál es la complejidad de redactar los documentos solicitados? | Poca |  | Media | Alta | 3 | SI
¿La solución requerida se adecua a uno o más de las areas de interés de nuestra Universidad? | Si |  |  | No | 0
¿Cuál es el nivel de compromiso de la Universidad con las tecnologías emergentes empleadas en el proyecto? | Muy alto | Alto | Medio | Bajo/ Desconocido | 0
El soporte involucra a muchas areas de la Universidad | No | Algunos | La mayoria | Si | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 4 | 6
Puntos Posibles |  |  |  |  | 12
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2
Comentarios:
Aspectos Financieros | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Subcontratistas | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos | Impacto | Peso | # Preguntas | Ptos. Posibles | Ptos. | Rating | Porcentaje
Compromiso del Cliente | 5 | 12.2% | 6 | 18 | 6 | 1.6667 | 4.065%
Definición del Cliente | 5 | 12.2% | 8 | 24 | 8 | 1.6667 | 4.065%
Cronograma | 4 | 9.756% | 8 | 24 | 13 | 2.1667 | 5.285%
Experiencia y Capacidad | 4 | 9.756% | 11 | 33 | 18 | 2.1818 | 5.322%
Duración y Tamaño | 3 | 7.317% | 5 | 15 | 9 | 1.8 | 4.39%
Legal y Contractual | 3 | 7.317% | 5 | 15 | 6 | 1.2 | 2.927%
Tecnología | 5 | 12.2% | 11 | 33 | 14 | 2.1212 | 5.174%
Complejidad | 4 | 9.756% | 4 | 12 | 6 | 2 | 4.878%
Aspectos Financieros | 3 | 7.317% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Subcontratistas | 5 | 12.2% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Puntuación Riesgos | 41 | 100% | 58 | 174 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Análisis
Ref. | Categoría | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Factor
1 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
2 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
3 | Tecnología | Dado que no se conoce el tamaño de la base de datos, podria ocurrir problemas en la interaccion con la bd cuya funcionalidad no ha sido probada, lo que conduciria a no contar con una bd disponible para almacenar datos valiosos para los clientes. | 5 | 80% | 400
4 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
5 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
6 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
7 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
8 | Definición del Cliente | La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente | 5 | 70% | 350
9 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
10 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
11 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
12 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
13 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
14 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
15 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
16 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
17 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
18 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
19 | Experiencia y Capacidad |  | 4 | 85% | 340
20 | Definición del Cliente | Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados | 5 | 65% | 325
21 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
22 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
23 | Compromiso del Cliente | El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta | 5 | 65% | 325
24 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
25 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
26 | Definición del Cliente | Dado los cambios de autoridades de la unpa podria ocurrir incertidumbre en el proyecto, lo que conduciria a que el proyecto no se realice. | 5 | 60% | 300
27 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
28 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
29 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
30 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
31 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
32 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
33 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
34 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
35 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
36 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
37 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
38 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
39 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
40 | Cronograma | Se ha realizado una estimacion del tamaño y del tiempo llevara el trabajo | 4 | 75% | 300
41 | Cronograma | Se ha realizado el plan de iteracion con los tiempos acordados | 4 | 75% | 300
42 | Complejidad | ¿Cuál es la complejidad de redactar los documentos solicitados? | 4 | 75% | 300
43 | Cronograma | Se han considerado si presenta dependencias | 4 | 70% | 280
44 | Experiencia y Capacidad | Existen integrantes del equipo de desarrollo que tienen un trabajo, lo cual cumplen 8 horas de jornada, bajara la velocidad de producir documentacion | 4 | 70% | 280
45 | Cronograma |  | 4 |  | 0
46 | Cronograma |  | 4 |  | 0
47 | Cronograma |  | 4 |  | 0
48 | Cronograma |  | 4 |  | 0
49 | Cronograma |  | 4 |  | 0
50 | Cronograma |  | 4 |  | 0
51 | Cronograma |  | 4 |  | 0
52 | Cronograma |  | 4 |  | 0
53 | Cronograma |  | 4 |  | 0
54 | Cronograma |  | 4 |  | 0
55 | Cronograma |  | 4 |  | 0
56 | Cronograma |  | 4 |  | 0
57 | Cronograma |  | 4 |  | 0
58 | Cronograma |  | 4 |  | 0
59 | Cronograma |  | 4 |  | 0
60 | Compromiso del Cliente | El cliente esta enterado de como sera la solucion | 5 | 55% | 275
61 | Cronograma | El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar | 4 | 65% | 260
62 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
63 | Complejidad | El soporte involucra a muchas areas de la Universidad | 4 | 65% | 260
64 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
65 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
66 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
67 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
68 | Tecnología | Dado que el producto debe interactuar con sistemas externos que no se conocen, podria ocurrir problemas de integracion con otros sistemas, lo que conduciria a poner en riesgo la seguridad de la informacion. | 5 | 50% | 250
69 | Experiencia y Capacidad | Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programacion PHP, podria ocurrir falta de experiencia en un lenguaje de programacion, lo que conduciria a demoras en la entrega del producto. | 4 | 60% | 240
70 | Cronograma | Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración | 4 | 60% | 240
71 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
72 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
73 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
74 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
75 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
76 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
77 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
78 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
79 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
80 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
81 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
82 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
83 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
84 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
85 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
86 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
87 | Legal y Contractual | Dado los cambios en la normativa 242 podria ocurrir que no se utilicen los formularios de inscripcion, lo que conduciria a que no se pueda realizar la inscripcion. | 3 | 75% | 225
88 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
89 | Experiencia y Capacidad | El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares | 4 | 56% | 224
90 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
91 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
92 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
93 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
94 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
95 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
96 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
97 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
98 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
99 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
100 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
101 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
102 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
103 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
104 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
105 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
106 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
107 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
108 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
109 | Experiencia y Capacidad | ¿Disponemos de gente suficiente con los conocimientos necesarios? | 4 | 55% | 220
110 | Experiencia y Capacidad | ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? | 4 | 50% | 200
111 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
112 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
113 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
114 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
115 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
116 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
117 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
118 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
119 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
120 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
121 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
122 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
123 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
124 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
125 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
126 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
127 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
128 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
129 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
130 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
131 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
132 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
133 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
134 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
135 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
136 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
137 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
138 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
139 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
140 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
141 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
142 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
143 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
144 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
145 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
146 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
147 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
148 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
149 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
150 | Tecnología |  | 5 |  | 0
151 | Tecnología |  | 5 |  | 0
152 | Tecnología |  | 5 |  | 0
153 | Tecnología |  | 5 |  | 0
154 | Tecnología |  | 5 |  | 0
155 | Tecnología |  | 5 |  | 0
156 | Definición del Cliente | Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente | 5 | 30% | 150
157 | Tecnología |  | 5 |  | 0
158 | Duración y Tamaño | Cuantos tipos de clientes se tienen | 3 | 45% | 135
159 | Duración y Tamaño | ¿En cuántas areas se desarrollará la solución? | 3 | 35% | 105
160 | Tecnología |  | 5 |  | 0
161 | Tecnología |  | 5 |  | 0
162 | Tecnología |  | 5 |  | 0
163 | Tecnología |  | 5 |  | 0
164 | Tecnología |  | 5 |  | 0
165 | Tecnología |  | 5 |  | 0
166 | Tecnología |  | 5 |  | 0
167 | Tecnología |  | 5 |  | 0
168 | Tecnología |  | 5 |  | 0
169 | Tecnología |  | 5 |  | 0
170 | Tecnología |  | 5 |  | 0
171 | Tecnología |  | 5 |  | 0
172 | Tecnología |  | 5 |  | 0
173 | Tecnología |  | 5 |  | 0
174 | Tecnología |  | 5 |  | 0
175 | Tecnología |  | 5 |  | 0
176 | Tecnología |  | 5 |  | 0
177 | Tecnología |  | 5 |  | 0
178 | Tecnología |  | 5 |  | 0
179 | Tecnología |  | 5 |  | 0
180 | Tecnología |  | 5 |  | 0
181 | Tecnología |  | 5 |  | 0
182 | Tecnología |  | 5 |  | 0
183 | Tecnología |  | 5 |  | 0
184 | Tecnología |  | 5 |  | 0
185 | Tecnología |  | 5 |  | 0
186 | Tecnología |  | 5 |  | 0
187 | Tecnología |  | 5 |  | 0
188 | Tecnología |  | 5 |  | 0
189 | Tecnología |  | 5 |  | 0
190 | Tecnología |  | 5 |  | 0
191 | Tecnología |  | 5 |  | 0
192 | Tecnología |  | 5 |  | 0
193 | Tecnología |  | 5 |  | 0
194 | Tecnología |  | 5 |  | 0
195 | Tecnología |  | 5 |  | 0
196 | Tecnología |  | 5 |  | 0
197 | Tecnología |  | 5 |  | 0
198 | Tecnología |  | 5 |  | 0
199 | Tecnología |  | 5 |  | 0
200 | Tecnología |  | 5 |  | 0
201 | Tecnología |  | 5 |  | 0
202 | Tecnología |  | 5 |  | 0
203 | Tecnología | Ya esta familiarizado con la aplicacion de terceros en otros proyectos | 5 | 15% | 75
204 | Complejidad |  | 4 |  | 0
205 | Complejidad |  | 4 |  | 0
206 | Legal y Contractual | Pueden producirse intercambio de información confidencial entre equipos de desarrollo diferentes | 3 | 20% | 60
207 | Complejidad |  | 4 |  | 0
208 | Complejidad |  | 4 |  | 0
209 | Complejidad |  | 4 |  | 0
210 | Complejidad |  | 4 |  | 0
211 | Complejidad |  | 4 |  | 0
212 | Complejidad |  | 4 |  | 0
213 | Complejidad |  | 4 |  | 0
214 | Complejidad |  | 4 |  | 0
215 | Complejidad |  | 4 |  | 0
216 | Complejidad |  | 4 |  | 0
217 | Complejidad |  | 4 |  | 0
218 | Complejidad |  | 4 |  | 0
219 | Complejidad |  | 4 |  | 0
220 | Complejidad |  | 4 |  | 0
221 | Complejidad |  | 4 |  | 0
222 | Complejidad |  | 4 |  | 0
223 | Complejidad |  | 4 |  | 0
224 | Complejidad |  | 4 |  | 0
225 | Complejidad |  | 4 |  | 0
226 | Complejidad |  | 4 |  | 0
227 | Complejidad |  | 4 |  | 0
228 | Complejidad |  | 4 |  | 0
229 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
230 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
231 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
232 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
233 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
234 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
235 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
236 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
237 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
238 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
239 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
240 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
241 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
242 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
243 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
244 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
245 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
246 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
247 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
248 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
249 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
250 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
251 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
252 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
253 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
254 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
255 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
256 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
257 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
258 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
259 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
260 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
261 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
262 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
263 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
264 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
265 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
266 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
267 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
268 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
269 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
270 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
271 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
272 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
273 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
274 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
275 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
276 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
277 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
278 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
279 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
280 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
281 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
282 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0