## Hoja1
Tarea | Responsable | Entrega estimada | Entrega real
Transcripción y resumen de Entrevista | Gleadell | 2023-08-29 | 2023-09-15
Modelo de negocios | Chuchuy | 2023-09-12 | 2023-09-14
Desarrollar plan de Gestión de riesgos | Bahamonde | 2023-09-12 | 2023-09-17
Realizar el seguimiento de los riesgos identificados | Bahamonde | 2023-09-12 | 2023-09-17
Plan de estimación | Gleadell | 2023-09-12 | 2023-09-12
Estudio de Factibilidad | Chuchuy | 2023-09-12 | 2023-09-21
Propuesta de desarrollo | Gleadell | 2023-09-12 | 2023-09-21
Especificación de requerimientos | Gleadell | 2023-09-15 | 2023-09-21
Herramientas y tecnologías | Bahamonde | 2023-09-19 | 2023-09-21
Modelo de Casos de Uso | Gleadell | 2023-09-19 | 2023-09-21
Modelo Arquitectónica | Chuchuy | 2023-09-19 | 2023-09-21
Cierre de iteración fase 1 | Chuchuy | 2023-09-22 | 2023-09-22
Plan de Iteración | Equipo completo | 2023-09-22 | En proceso…