## Slide 1: LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

## Slide 2
PLAN DE ITERACIÓN 2
PLAN DE CALIDAD
RIESGOS

## Slide 3: PLAN DE ITERACIÓN 2

## Slide 4
Nombre de la Tarea | Inicio | Fin
Elaboración del plan de calidad | 22/09 | 26/09
Desarrollo del primer prototipo funcional | 22/09 | 29/09
Implementación de UARGFlow | 22/09 | 03/10
Modelo de Datos | 26/09 | 03/10
Modelo de Diseño | 29/09 | 06/10
Plan de Pruebas | 03/10 | 10/10
Cierre Fase Elaboración Iteración 2 | 03/10 | 10/10
Plan de Iteración Fase Construcción Iteración 1 | 03/10 | 10/10
✅
🕜
🔜
🕜
🔜
🔜
🔜
🔜

## Slide 5: PLAN DE CALIDAD

## Slide 6
Actividad | Semana
Revisar cada producto para asegurar que cumple con los estándares establecidos. | 26/09 al 10/10
Revisar el ajuste al proceso para garantizar que se siguen las mejores prácticas. | 22/09 al 03/10
Realizar Revisión Técnica Formal (RTF) para evaluar la calidad del software. | 29/09 al 06/10
Asegurar que las desviaciones son documentadas y corregidas. | 22/09 al 10/10
Evaluación final de la calidad de los productos. | 26/09 al 10/10
Presentación de Informe Final de SQA. | 26/09 al 10/10

## Slide 7: RIESGOS

## Slide 8
Ref. | Categoría | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Factor
RK1 | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos de los integrantes del equipo de desarrollo tienen un trabajo, que cumplen 8 horas de jornada, podría ocurrir que baje la velocidad de producir documentación, lo que produciría un retraso en los tiempo de entrega. | 4 | 70% | 280
RK6 | Cronograma | Dado que se han considerado las limitaciones de las fechas, podría ocurrir que se junten con otros documentos atrasados, lo que produciría un tiempo ajustado para lograr cumplir con la planificación. | 4 | 70% | 280
RK18 | Experiencia y Capacidad | Dado el retraso con la implementación y la falta de experiencia de los desarrolladores en el manejo de BD, podría ocurrir un retraso en la implementación del sistema KIUSH con UARG Flow, lo que produciría retrasos en el desarrollo del prototipo. | 4 | 65% | 260
RK21 | Experiencia y Capacidad | Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programación PHP, podría ocurrir errores en el desarrollo y estilos de codificación, lo que conduciría a demoras en la entrega del producto. | 4 | 50% | 200
RK24 | Experiencia y Capacidad | Dada la falta de experiencia del equipo utilizando Git-Hub, podría ocurrir una mala gestión de control de versiones, lo que produciría pérdida de versiones anteriores por lo tanto pérdida de calidad | 3 | 60% | 180

## Slide 9: GRACIAS POR SU ATENCIÓN