## Plantilla
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | KIUSH
| Gestor de Proyecto: | Yield Yielders - Bahamonde, Chuchuy y Gleadell
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Usuario administrativo, Encargado/a de gestion de cursos, Interesado | Complejo | Encargada de la gestión de usuarios y Encargados de la gestión de cursos | 3 | 3 | 9
|  | Intermedio |  | 2 | 0 | 0
| Validación Gmail | Simple | Navega en el sistema, inscriptos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 10
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU0 Iniciar sesión | implementado UARGFlow | 2 | Simple | 5
| CU1: Gestionar usuario | busca usuario, actualiza datos, guarda datos | 3 | Simple | 5
| CU2: Cargar usuario | ingresa datos, valida gmail, valida rol, guarda datos | 4 | Intermedio | 10
| CU3: Eliminar usuario | busca usuario, elimina usuario, actualiza bd | 3 | Simple | 5
| CU4: Modificar usuario | ingresa dato, busca bd, encuentra, no encuentra, muestra, modifica, guarda, confirma | 8 | Complejo | 15
| CU5: Buscar usuario | ingresa usuario, busca bd, devuleve bd, muestra usuario | 5 | Intermedio | 10
| CU6: Gestionar curso | se muestran cursos, busca, actualiza, guarda | 6 | Intermedio | 10
| CU7: Cargar curso | ingresa datos, valida bd, guarda | 3 | Simple | 5
| CU8: Buscar curso | ingresa nombre, busca bd, encuentra, no encuentra, muestra | 5 | Intermedio | 10
| CU9: Modificar curso | ingresa nombre, busca bd, encuentra, no encuentra, muestra, modifica, guarda, confirma | 8 | Complejo | 15
| CU10: Asignar docente al curso | busca curso, modica o crea, busca docente, busca bd, crea o modifica, guarda bd | 8 | Complejo | 15
| CU11: Descargar archivo csv | busca curso, busca en bd, muestra, busca inscritpo, busca bd, muestra, genera archivo | 7 | Complejo | 15
| CU12: Descargar lista de inscriptos | busca curso, busca en bd, muestra, busca inscritpo, busca bd, muestra, genera archivo | 7 | Complejo | 15
| CU13: Eliminar curso | busca curso. Eliminina, actualiza bd | 3 | Simple | 5
| CU14: Buscar inscripto | ingresa nombre, busca bd, encuentra, no encuentra, muestra | 5 | Intermedio | 10
| CU:15 Cargar inscripto | ingresa datos, valida bd, guarda | 3 | Simple | 5
| CU16: Modificar inscripto | ingresa nombre, busca bd, encuentra, no encuentra, muestra, modifica, guarda, confirma | 8 | Complejo | 15
| CU17: Preinscribirse a curso | selecciona curso, muestra inscripbirse, carga datos, guarda bd | 4 | Intermedio | 10
| CU18: Cargar docente | ingresa datos, valida bd, guarda | 3 | Simple | 5
| CU19: Modificar docente | ingresa nombre, busca bd, encuentra, no encuentra, muestra, modifica, guarda, confirma | 8 | Complejo | 15
| CU20:Buscar docente | ingresa nombre, busca bd, encuentra, no encuentra, muestra | 5 | Intermedio | 10
| CU21: Eliminar docente | busca curso. Eliminina, actualiza bd | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 60
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 70
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Arquitectura centralizada | 2 | 3 | 6 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Relativamente rápido | 2 | 4 | 8
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | Incrementa su eficiencia | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | Complejidad intermedia | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 3 | 3
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Debe ser entendible por el usuario | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Debe funcionar en plataforma web | 2 | 3 | 6
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Se puede ampliar | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | No hay accesos concurrentes | 1 | 2 | 2
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Niveles de acceso | 1 | 4 | 4
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | Conexión con UARGFlow | 1 | 4 | 4
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | No necesariamente | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 50.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.105
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo conoce el proceso iterativo y creciente | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Poca experiencia | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Experiencia de las catedras previas | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Experiencia de las catedras previas | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Motivados por aprobación de la materia | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Requerimientos modificables | 2 | 3 | 6
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | No se dedica tiempo completo | -1 | 2 | -2
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Experiencia de las catedras previas | -1 | 1 | -1
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 18
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.86
[5 empty] | FPA desfavorables | 1
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 66.521
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 3 |  |  | 3
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 1330.42 | 1330.42 | 199.563
Esfuerzo (mes-h) | 7.5592 | 7.5592 | 1.1339
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 7.5592 | 7.5592 | 1.1339
| Actividades restantes | 60% | 11.3388 | 11.3388 | 1.7008
|  | 100% | 18.898 | 18.898 | 2.8347
9. NUMERO PERSONAS | 3
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 6.2993 | 6.2993 | 0.9449
Note on C7: Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C14: Ejemplo: contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B44: ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B45: ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B46: ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B47: ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B48: ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B49: ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B50: ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B51: ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B52: ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B53: ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B54: ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B55: ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B56: ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B62: Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B63: ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B64: Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B65: Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B66: Motivación del equipo.
Note on B67: Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B68: Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B69: Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G79: Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B85: Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B88: Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B91: Lo debe sugerir el estimador.