## Hoja1
Nota: respetar cuando una clase o variable esta con mayuscula o minúscula y si esta en plural o singular.
Por ejemplo:
| Creación de archivos: entidad.funcionalidad.php | Ejemplo: curso.buscar.php
Creacion de clases respetar si esta en plural, singular o con mayúsculas y minuscular. Comparar con las clases ya creadas y seguir el mismo
| Funcionalidad | Responsable | Archivo | nota | proceso
5 | Actualizar base de datos en la tabla curso con el valor “dictado” para que pongan los días que se dicta | Carla gleadell | Bd | Dicho por los docente, solo es un varchar | listo
6 | Actualizar pantalla de cursos con los nuevos datos de la base de datos | Carla gleadell | curso.crear.php
|  |  | cursos.php |  | listo
curso.ver.php
2 | Buscar como hacer para que los cursos que se muestran en index_2.php sean tomado desde la base de datos |  | Index_2.php | Las tarjetas (cards) ya están implementadas para que se acomoden automáticamente, solo hay que hacer que saque los datos de la base de datos. Depende de 5 y 6
1 | Falta agregar el “no encontrado” en las funciones buscar | jose | usuario.buscar.php | El método buscar ya esta implementado solo habría que agregar un “else” dentro de <?php?>
curso.buscar.php
persona.buscar.php
3 | Corregir que cuando una tabla esta varia (ya sea usuario, cursos, roles, permisos o personas) muetra un error de la base de datos. Agregar la excepción o que diga “no se encontraron cursos” por ejemplo | jose | usuarios.php
personas.php
cursos.php
roles.php
permisos.php
4 | Actualizar la tabla “curso_persona” en la bd cuando se agreguen nuevos inscriptos obteniendo el id de curso y asociándolo con el id de la persona |  | persona.crear.php
7 | Caso de uso ASIGNAR DOCENTE | Carla gleadell |  |  | en proceso
8 | Caso de uso BUSCAR DOCENTE | Carla gleadell |  |  | listo
9 | Caso de uso CREAR DOCENTE | Carla gleadell |  | falta agregarlo a la tabla curso_integrante en la bd | casi listo
10 | Caso de uso MODIFICAR DOCENTE | Carla gleadell |  | falta agregarlo a la tabla curso_integrante en la bd | en proceso
11 | Caso de uso ELIMINAR DOCENTE | Carla gleadell |  |  | listo
12 | Caso de uso PREINSCRIBIRSE A CURSO |  | Crear archivo nuevo | Esta seria la pantalla de los interesados, es externa a uargflow porque no deben iniciar sesión. Se puede reciclar la pantalla de index_2.php donde muestra los cursos. Depende de 2
13 | Caso de uso DESCARGAR ARCHIVO CSV |  | curso.ver.php
curso.modificar.php
14 | Caso de uso DESCARGAR LISTA DE INSCRIPTOS
15 | Caso de uso ELIMINAR CURSO | Carla Gleadell |  |  | listo
16 | Caso de uso VALIDAR FECHA |  |  | Cambiar la variable “estado” de acuerdo a “fechaInicioInscripcio” y “fechaFinInscripcion”. Depende de 5
17 | al crear o modificar un curso debe guardarse el estado y el usuario_id, el estado va a depender de fechaInicioInscripcion y fechaFinInscripcion y el usuario_id va a depender del usuario que tenga iniciada su sesion |  | curso.crear.procesar.php curso.modificar.procesar.php
18 | cambiar los permisos, es decir, agregar permisos de cursos, preinscriptos e integrantes y agregarlo en cada uno de los archivos en la primer linea donde dice ControlAcceso::requierePermiso(PermisosSistema::PERMISO_ROLES); |  | todas las clases